Proyecto transversal de democracia, convivencia y manejo de conflicto.

INTEGRANTES:

1. Dais Gil Arias
2. Alma Figueroa Milanés- Celso Navarro Sánchez
3. Ligia Pino Duarte
4. Kira Martínez Escobar
5. Genis Flores Palencia
6. German Oviedo Solar

Cronograma de actividades 2023

Objetivo:

Planificar las actividades del proyecto para la vigencia 2023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD | OBJETIVO | FECHA | LUGAR | RECURSOS | RESPONSABLE |
| Reunión de los integrantes del proyecto transversal de democracia, convivencia y resolución de conflictosReunión de docentes  | Organizar las actividades concernientes al año 2023Elegir los 2 representantes del consejo directivo, representantes por área del consejo académico y comité de evaluación | Febrero 08 de 2023Febrero 18 de 2023 | Sala de profesoresSala de informática  | Humano USB Computador HumanosComputadorActas de conformación | Integrantes del proyectoDirectivos de la institución y miembros del proyecto de democracia. |
| Charla con estudiantes del grado 10 y 11 del INELPA | Sensibilizar a los estudiantes para escoger los candidatos a personería, contraloría, consejo estudiantil y grupo de apoyo a contraloría  |  13 de febrero de 2023 | Aula de clases y formación  | Humanos Manual de convivencia  | Comité y directores de grupo |
| Reunión con candidatos. | Sortear los números a los candidatos a personería y contraloría | febrero 21 de 2023 | Aulas de clases y formación  | HumanoManual de convivenciaLey general de educación  | Directores de grupo y comité de democracia |
| Escogencia de la junta y consejo de padres de familias. | Conformar la junta y consejo de padres de familia para la vigencia 2023. | Febrero 25 de 2023 (fecha tentativa a la asamblea de padres)  | Cancha múltiple. | HumanoTecnológicos  | RectorComité de democracia  |
| Entrega de propuestas de los candidatos a personero, contralor, grupo de apoyo y consejo estudiantil | Dar a conocer el perfil de cada candidato a la personería y a los comités así como las propuestas a realizar durante el año escolar | 21 de Febrero de 2023. | Sala de profesores (Área de sociales)  | Humano Copias  | Aspirantes a personería y miembros del comité |
| Campaña de los candidatos a personero, contralor, grupo de apoyo y consejo estudiantil | Democratizar las campañas para ganar simpatizantes | 27 de Febrero al 15 de marzo de 2023 | Instalaciones de la institución  |  Humano, cartelerasCopias | Candidatos, miembros del proyecto y directores de grupo. |
| Gran debate democrático Inelpa 2023. | Socializar las propuestas de los diferentes candidatos a personero y contraloría  | 15 de marzo de 2023. | Cancha cubierta y sedes. | HumanoTecnológicosTransporteRefrigerioEconómicos  | DirectivosAdministrativosDocentes |
| Elección del personero, contralor, grupo de apoyo y miembros del consejo estudiantil | Hacer el ejercicio de la democracia a través de la elección de la representación de los estudiantes a personero, a través del voto sistematizado. | 16 de marzo de 2023 | Aula de clases  | Humano Tarjetones UrnasActas de escrutiniosRefrigeriosLapicerosListados de estudiantes actualizados | Directivos Comité democracia Docentes  |
| Charla a los estudiantes en gobierno escolar | Dar a conocer las funciones del gobierno escolar a los docentes y estudiantes de acuerdo la ley 115 de 1994 | 14 de abril de 2023 | Instalaciones de la institución educativa el paraíso | Humano video BeamCopias Computador  | Comité de democracia. |
| Reunión de informe de actividades desarrolladas por los miembros del gobierno escolar  | Evaluar las actividades desarrolladas por los miembros elegidos en el gobierno escolar. |  11 de agosto de 2023 | Instalaciones de la institución educativa el paraíso | Humano video BeamComputador | Comité de democracia. |